Fișă informații proiect „Amenajare piste de biciclete pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”

Contractul de Finanțare nr. 140178/12.12.2022 vizează construirea a 36.45 km piste.

- Valoare contract de finanțare 42.704.914,77 lei;

Contract de proiectare nr. 136513/26.07.2023 încheiat cu S.C. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L- valoare 1.198.200 fără TVA.

Activități ce trebuie prestate:

- Elaborare și depunere documentații pentru solicitarea avizelor/acordurilor faza SF;

- Elaborare și depunere documentații pentru solicitarea avizelor/acordurilor faza P.A.C/D.T.A.C.;

- Documentație topografică cu avizare OCPI;

- Studii/expertize;

- Analiza DNSH;

- Tema de proiectare;

- Studiu de fezabilitate;

- Elaborare proiect pentru autorizare lucrări (PAC, POE, DTAC/DTOE));

- Elaborare PT /PTh și DE;

- Asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor;

- Avizare documentații cadastrale.

Contractul este în faza obținerii CU faza AC de la Primăria Municipiului București.

Trasee piste conform SF:

- Traseu 1 - Piaţa Rosetti - Bulevardul Carol I - Bulevardul Pache Protopopescu- Piaţa Iancului – km(piste + traseu = 2,26 +0);

- Traseu 2 - Piaţa Rosetti - Str. Vasile Lascăr - Piaţa Italiana - Str. Jean Louis Calderon - Piaţa Spaniei - Str. Ghiocei - Șos. Ştefan cel Mare - Aleea Circului - Bulevardul Lacul Tei - km (piste + traseu = 0 +3,15);

- Traseu 3 - Parcul Circului -B-dul Lacul Tei -Parcul Tei -Parcul Plumbuita km (piste + traseu = 2,07 +1,47);

- Traseu 4 - Bulevardul Lacul Tei - Str. Dorin Pavel - Str. Oteșani - Str. Maşina de Pâine - Șos. Ştefan cel Mare, Rond Obor km (piste + traseu = 0 +1,68) ;

- Traseu 5 - Piaţa Obor - Aleea Câmpul Moşilor - Parc Păsărari - Șos. Electronicii - Str. Baicului - Șos. Pantelimon - Șos. Iancului - Str. Vatra Luminoasa - Parcul National km (piste + traseu = 2,28 +1,66);

- Traseu 6 - Șos. Pantelimon - Str. Ritmului - Bulevardul Ferdinand - Str. Mătăsari - Str. Agricultori - Piaţa Muncii km (piste + traseu = 1,15 +1,71);

- Traseu 7 - Metrou Ştefan cel Mare - Str. Aurel Vlaicu  - Bulevardul Dacia - Str. Traian - Foişorul de Foc - Bulevardul Ferdinand - Parcul Izvorul Rece - Str. Sfanţul Ştefan - Piaţa Sfanţul Ştefan - Str. Ştefan Mihăileanu - Foişorul de Foc km (piste + traseu = 1,00 +4,43);

- Traseu 8 - Metrou Ştefan cel Mare - Bulevardul Barbu Văcărescu - Garibaldi - Metrou Pipera (piste + traseu = 2,55 +0,45);

- Traseu 9 - Calea Moşilor - Șos. Colentina - Șos. Andronache - Str. Maliuc - Str. Căpitan Juverdeanu - Parc Ion Creangă - Str. Nicolae Apostol km (piste + traseu = 6,00 +2,59);

- Traseu 10 – Bulevardul Basarabia - Șos. Vergului km (piste + traseu = 3,64 +0);

- Traseu 11 – Bulevardul Chişinău km (piste + traseu = 0,895 +0);

- Traseu 12 - Șos. Pantelimon km (piste + traseu = 3,90 +0);

- Traseu 13.A - Șos. Ştefan cel Mare - Mihai Bravu total  km (piste + traseu = 4,20 +0);

- Traseu 13.B - Șos. Mihai Bravu;

- Traseu 13.C –Șos. Mihai Bravu.

S-au depus la PMB în data de 12.12.2023 15 cereri pentru emiterea CU care însă nu au fost emise până în prezent.

HCL Sector 2 / HCGMB:

- HCL Sector 2 nr. 141/13.05.2022 privind aprobarea asocierii Sectorului 2 al Municipiului București cu Municipiul București în vederea realizării proiectului „Amenajare piste de biciclete pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”.

- HCGMB nr. 260/13.05.2022 privind asocierea dintre Sectorului 2 al Municipiului București și Municipiul București în vederea realizării proiectului „Amenajare piste de biciclete pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”.În baza HCGMB s-a semnat acordul de asociere de ambele părți.

- HCGMB nr. 264/26.05.2022 pentru modificarea și completarea HCGMB nr. 260/13.05.2022 privind asocierea dintre Sectorului 2 al Municipiului București și Municipiul București în vederea realizării proiectului „Amenajare piste de biciclete pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”. După modificare, nu avem acordul de asociere semnat de părți.

- HCGMB nr. 524/21.12.2023 privind solicitarea acordului CGMB pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului București și UAT Municipiul București pentru proiectul „Modernizarea și reabilitarea tronsoanelor de drum ale Șos. Ștefan cel Mare și Bd. Mihai Bravu, situate pe teritoriul Sectorului 2, cuprinse între limita Sectorului 2 cu Sectorul 1 și limita Sectorului 2 cu Sectorul 3".

- HCL Sector 2 nr. 4/09.01.2024 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investii „Amenajare piste de biciclete pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”.

- HCL Sector 2 nr. 289/25.09.2024 privind aprobarea finanţării de la bugetul local al Sectorului 2 a serviciilor de proiectare pentru realizarea obiectivului de investii „Amenajare piste de biciclete pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”